## Slide 1
2D 게임프로그래밍
2차 발표
게임공학과
2011180047 정택수

## Slide 2
Index
Chapter1 – 게임 컨셉
Chapter2 – 개발 범위
Chapter3 – 개발 계획 대비 현재 진행 상황
Chapter4 – Github Commits
Chapter5 – 자체 평가

## Slide 3
Chapter1 – 게임 컨셉
+
기존의 횡 스크롤 런닝게임에서 일정 거리를 달린 후 화면 끝에 가면
화면이 돌아가며 플레이 하는 종,횡 스크롤 런닝게임
쿠키런 + 놈

## Slide 4
Chapter2 – 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 최대 범위
캐릭터 모델링 | 기본 캐릭터 1종류 | 캐릭터3종류
캐릭터 컨트롤러 | ↑방향키 : 점프 ↓방향키 : 엎드리기 | 
맵 | 화면 회전에 따라 변경되는 4가지 배경 | 화면 회전에 따라 변경되는 8가지 배경
아이템 | 캐릭터 가속 낮추기, 거대화, 점수젤리 | 무적 부스터, 펫, 자석, 체력상승
게임 난이도 | 조금씩 캐릭터의 가속도가 올라간다. | 조금씩체력이 떨어진다.
사운드 | 배경BGM, 점프BGM, 장애물충돌BGM, 아이템획득BGM | 각 배경 BGM, 사망BGM
애니메이션 | 기본 캐릭터의 달리기 | 펫의 애니메이션

## Slide 5
Chapter3 – 개발 계획 대비 현재 신행 상황
1주차 (9.28 ~ 10.4) | 계획 | 수집, 렌더링 | 1. 리소스 수집 2. 배경, 캐릭터 렌더링 및 이동
 | 결과 | 이미지 수집(100%), 랜더링(100%) | 
2주차 (10.5 ~ 10.11) | 계획 | 애니메이션, 랜더링, 캐릭터 가속도 구현 | 1. 캐릭터 애니메이션 2. 아이템, 장애물 렌더링 3. 시간에 따른 가속도 구현
 | 결과 | 애니메이션(100%), 랜더링(75%), 캐릭터 가속도 구현(75%) | 
3주차 (10.12 ~ 10.18) | 계획 | 게임프레임 워크, 키보드 입력 | 1. 게임프레임 워크 제작 2. 점프, 슬라이드 구현
 | 결과 | 게임프레임 워크(100%), 키보드 입력(100%) | 
4주차 (10.19 ~ 10.25) | 계획 | 화면 회전 | 1. 화면 회전 구현 2. 회전에 따른 좌표 설정 3. 1~4주차 부족한 점 보완
 | 결과 | 화면 회전(80%) | 
5주차 | 맵 제작 |  | 1. 다양한 장애물 제작 2. 움직이는 장애물 제작
6주차 | 맵 제작, 아이템 설정 |  | 1. 추가 지형 제작 2. 경로에 맞춰 아이템 좌표 설정
7주차 | 충돌처리 |  | 1. 캐릭터와 장애물의 충돌체크
8주차 | 충돌처리, 사운드 |  | 1. 캐릭터와 장애물 충돌효과 구현 2. 사운드 출력 3. 5~8주차 부족한 점 보완
9주차 | UI설정 |  | 1. 시작, 종료, 다시하기 버튼 추가
10주차 | 마무리 |  | 1. 최종 점검, 릴리즈

## Slide 6
Chapter4 – Github commits

## Slide 7
Chapter5 – 자체 평가
평가항목 | 평가 (A:매우잘함, B:잘함, C:보통, D:못함, E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
계획 대비 일정은 잘 지켰는가? | B
게임 프로토타입은 실행이 잘 되는가? | A
동영상의 화면과 소리 상태는 양호한가? | A

## Slide 8
Thank You